## Base General OR_Inicial (hidden)
N° | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR | N° CE | USUARIOS | Potencia (mWp) | Potencia ((kWp) | Fecha Inicial | OR/Generador | TIPO DE PROYECTO | ZONA
1 | AMAZONAS | AMAZONAS | 53908378733 | 23 | 1367 | 2.02 | 2020 | 2026-09-30 | ENAM | CENTRALIZADO | ZNI | 2020
2 | CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIIRA | 24437339433 | 69 | 755 | 1.52 | 1520 | 2026-07-20 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI | 1520
3 | CESAR | BECERRIL | 18447808737 | 57 | 623 | 0.76 | 760 | 2026-05-20 | ELECTROCAQUETA | INDIVUDUALES | ZNI | 760
4 | CESAR | CURUMANI | 18114661005 | 57 | 624 | 0.76 | 760 | 2026-05-20 | ELECTROCAQUETA | INDIVUDUALES | ZNI | 760
5 | CHOCO | NUQUI | 79316865070 | 34 | 2036 | 4 | 4000 | 2026-07-31 | DISPAC | CENTRALIZADO | ZNI | 4000
6 | CHOCO | BAHIA SOLANO | 83008042889 | 38 | 2295 | 3 | 3000 | 2026-07-20 | GENSA | CENTRALIZADO | ZNI | 3000
7 | LA GUAJIRA | MAICAO Y ALBANIA | 322709746890 | 969 | 10664 | 11.73 | 11730 | 2026-07-31 | DISPAC | INDIVIDUALES | ZNI | 11730
8 | LA GUAJIRA | URIBIA | 30713269905 | 91 | 1000 | 1.2 | 1200 | 2026-07-20 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI | 1200
9 | MAGDALENA | SANTA MARTA | 51087244522 | 144 | 1581 | 1.74 | 1740 | 2026-06-20 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI | 1740
10 | META | LA URIBE | 31420264769 | 91 | 1003 | 1.21 | 1210 | 2026-07-20 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI | 1210
11 | NARIÑO | RICAURTE | 27742028640 | 78 | 862 | 0.95 | 950 | 2026-06-20 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI | 950
12 | NORTE DE SANTANDER | TEORAMA EL CARMEN CONVENCIÓN HACARI SAN CALIXTO TIBU | 121589085878 | 344 | 3783 | 4.16 | 4160 | 2026-06-20 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI | 4160
13 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | 6880380834 | 20 | 217 | 0.31 | 310 | 2026-07-20 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI | 310
14 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 22802905997 | 65 | 719 | 0.72 | 720 | 2026-07-20 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI | 720
15 | PUTUMAYO | VILLA GARZON | 9349545113 | 27 | 293 | 0.42 | 420 | 2026-07-20 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI | 420
16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | 24764667070 | 71 | 777 | 1.1 | 1100 | 2026-07-20 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI | 1100
17 | SANTANDER | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simac ota, Sucre, zapatoca | 37573918087 | 105 | 1158 | 1.27 | 1270 | 2026-06-20 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI | 1270
18 | SANTANDER | GUACA | 4402514558 | 14 | 154 | 0.19 | 190 | 2026-06-20 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI | 190
TOTAL |  |  | 968268668130 | 2297 | 29911 | 37.06 | 37060

## Gráficas_General
[7 empty] | Potencia Total | 760
OPERADOR |  | Electrocaqueta |  |  |  |  | Usuarios Totales | 623 | 150 |  | OPERADOR |  | Dispac
POTENCIA TOTAL |  | 9,83 MWp | [8 empty] | POTENCIA TOTAL |  | 11,73 MWp
USUARIOS TOTALES |  | 8785 | [8 empty] | USUARIOS TOTALES |  | 10664
Mes | Usuarios (Plan Inicial) | Usuarios (Nueva Estrat.) | Usuarios Acum. (Inicial) | Usuarios Acum. (Nueva) | Potencia kW (Plan Inicial) | Potencia kW (Nueva Estrat.) | Potencia Acum. (Inicial) | Potencia Acum. (Nueva) | Usuarios Ejcutado | Usuarios Ejcutado Acumulado | Mes | Usuarios (Plan Inicial) | Usuarios (Nueva Estrat.) | Usuarios Acum. (Inicial) | Usuarios Acum. (Nueva) | Potencia kW (Plan Inicial) | Potencia kW (Nueva Estrat.) | Potencia Acum. (Inicial) | Potencia Acum. (Nueva) | Usuarios Ejcutado | Usuarios Ejcutado Acumulado
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-05-05 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 304.9759 | 0 | 304.9759 | 0 | 0 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-10 | 0 | 135 | 0 | 385 | 0 | 164.687 | 0 | 469.6629 | 55 | 55 | 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | 0 | 260 | 0 | 645 | 0 | 317.175 | 0 | 786.8379 | 55 | 110 | 2026-05-15 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 97.5923 | 0 | 97.5923 | 0 | 0
2026-05-20 | 0 | 255 | 0 | 900 | 0 | 311.0754 | 0 | 1097.9133 | 55 | 165 | 2026-05-20 | 0 | 160 | 0 | 240 | 0 | 195.1846 | 0 | 292.7769 | 80 | 80
2026-05-25 | 0 | 150 | 0 | 1050 | 0 | 182.9856 | 0 | 1280.8989 | 71 | 236 | 2026-05-25 | 0 | 160 | 0 | 400 | 0 | 195.1846 | 0 | 487.9615 | 160 | 240
2026-05-30 | 0 | 110 | 0 | 1160 | 0 | 134.1894 | 0 | 1415.0883 | 280 | 516 | 2026-05-30 | 0 | 80 | 0 | 480 | 0 | 97.5923 | 0 | 585.5538 | 160 | 400
2026-06-04 | 250 | 300 | 250 | 1460 | 304.9759 | 365.9711 | 304.9759 | 1781.0594 | 380 | 896 | 2026-06-04 | 0 | 80 | 0 | 560 | 0 | 97.5923 | 0 | 683.1461 | 80 | 480
2026-06-09 | 135 | 463 | 385 | 1923 | 164.687 | 564.8154 | 469.6629 |  | 270 | 1166 | 2026-06-09 | 0 | 80 | 0 | 640 | 0 | 97.5923 | 0 |  | 80 | 560
2026-06-14 | 260 | 84 | 645 | 2007 | 317.175 | 102.4719 | 786.8379 |  | 174 | 1340 | 2026-06-14 | 0 | 80 | 0 | 720 | 0 | 97.5923 | 0 |  | 80 | 640
2026-06-19 | 255 | 263 | 900 | 2270 | 311.0754 | 320.8347 |  |  |  |  | 2026-06-19 | 400 | 300 | 400 | 1020 | 487.9615 | 365.9711 |  |  | 80 | 720
2026-06-24 | 150 | 230 | 1050 | 2500 | 182.9856 | 280.5778 |  |  |  |  | 2026-06-24 | 400 | 300 | 800 | 1320 | 487.9615 | 365.9711
2026-06-29 | 110 | 245 | 1160 | 2745 | 134.1894 | 298.8764 |  |  |  |  | 2026-06-29 | 400 | 300 | 1200 | 1620 | 487.9615 | 365.9711
2026-07-04 | 300 | 695 | 1460 | 3440 | 365.9711 | [5 empty] | 2026-07-04 | 400 | 300 | 1600 | 1920 | 487.9615
2026-07-09 | 463 | 555 | 1923 | 3995 | 564.8154 | [5 empty] | 2026-07-09 | 400 | 300 | 2000 | 2220 | 487.9615
2026-07-14 | 84 | 565 | 2007 | 4560 | [6 empty] | 2026-07-14 | 400 | 300 | 2400 | 2520
2026-07-19 | 263 | 870 | 2270 | 5430 | [6 empty] | 2026-07-19 | 400 | 500 | 2800 | 3020
2026-07-24 | 230 | 438 | 2500 | 5868 | [6 empty] | 2026-07-24 | 400 | 500 | 3200 | 3520
2026-07-29 | 245 | 438 | 2745 | 6306 | [6 empty] | 2026-07-29 | 400 | 700 | 3600 | 4220
2026-08-03 | 695 | 438 | 3440 | 6744 | [6 empty] | 2026-08-03 | 400 | 700 | 4000 | 4920
2026-08-08 | 555 | 438 | 3995 | 7182 | [6 empty] | 2026-08-08 | 400 | 700 | 4400 | 5620
2026-08-13 | 565 | 438 | 4560 | 7620 | [6 empty] | 2026-08-13 | 400 | 700 | 4800 | 6320
2026-08-18 | 870 | 1165 | 5430 | 8785 | [6 empty] | 2026-08-18 | 400 | 700 | 5200 | 7020
2026-08-23 | 438 |  | 5868 | [7 empty] | 2026-08-23 | 400 | 700 | 5600 | 7720
2026-08-28 | 438 |  | 6306 | [7 empty] | 2026-08-28 | 400 | 700 | 6000 | 8420
2026-09-02 | 438 |  | 6744 | [7 empty] | 2026-09-02 | 600 | 720 | 6600 | 9140
2026-09-07 | 438 |  | 7182 | [7 empty] | 2026-09-07 | 800 | 700 | 7400 | 9840
2026-09-12 | 438 |  | 7620 | [7 empty] | 2026-09-12 | 800 | 824 | 8200 | 10664
2026-09-17 | 438 |  | 8058 | [7 empty] | 2026-09-17 | 800 |  | 9000
2026-09-22 | 438 |  | 8496 | [7 empty] | 2026-09-22 | 800 |  | 9800
2026-09-27 | 289 |  | 8785 | [7 empty] | 2026-09-27 | 864 |  | 10664
OPERADOR |  | Gensa | [9 empty] | OPERADOR |  | Gensa
POTENCIA TOTAL |  | 6,48 MWp | [9 empty] | POTENCIA TOTAL |  | 4,35 MWp
USUARIOS TOTALES |  | 4764 | [9 empty] | USUARIOS TOTALES |  | 2500
Mes | Usuarios (Plan Inicial) | Usuarios (Nueva Estrat.) | Usuarios Acum. (Inicial) | Usuarios Acum. (Nueva) | Potencia kW (Plan Inicial) | Potencia kW (Nueva Estrat.) | Potencia Acum. (Inicial) | Potencia Acum. (Nueva) | Usuarios Ejcutado | Usuarios Ejcutado Acumulado |  | Mes | Usuarios (Plan Inicial) | Usuarios (Nueva Estrat.) | Usuarios Acum. (Inicial) | Usuarios Acum. (Nueva) | Potencia kW (Plan Inicial) | Potencia kW (Nueva Estrat.) | Potencia Acum. (Inicial) | Potencia Acum. (Nueva) | Usuarios Ejcutado | Usuarios Ejcutado Acumulado
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |  | 2026-05-25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 121.9904 | 0 | 121.9904 | 20 | 20
2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |  | 2026-05-30 | 0 | 412 | 0 | 512 | 0 | 502.6003 | 0 | 624.5907 | 480 | 500
2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |  | 2026-06-04 | 0 | 60 | 0 | 572 | 0 | 73.1942 | 0 | 697.7849
2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270 | 0 |  | 2026-06-09 | 0 | 60 | 0 | 632 | 0 | 73.1942 | 0
2026-06-14 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 311.0754 | 0 |  | 174 | 0 |  | 2026-06-14 | 0 | 60 | 0 | 692 | 0 | 73.1942 | 0
2026-06-19 | 0 | 150 | 0 | 405 | 0 | 182.9856 | [5 empty] | 2026-06-19 | 0 | 120 | 0 | 812 | 0 | 146.3884
2026-06-24 | 220 | 370 | 220 | 775 | 268.3788 | 451.3644 | [5 empty] | 2026-06-24 | 0 | 120 | 0 | 932 | 0 | 146.3884
2026-06-29 | 220 | 325 | 440 | 1100 | 268.3788 | 396.4687 | [5 empty] | 2026-06-29 | 0 | 120 | 0 | 1052 | 0 | 146.3884
2026-07-04 | 220 | 120 | 660 | 1220 | 268.3788 | [6 empty] | 2026-07-04 | 0 | 148 | 0 | 1200 | 0
2026-07-09 | 220 | 62 | 880 | 1282 | 268.3788 | [6 empty] | 2026-07-09 | 0 | 220 | 0 | 1420 | 0
2026-07-14 | 220 | 268 | 1100 | 1550 | [7 empty] | 2026-07-14 | 0 | 300 | 0 | 1720
2026-07-19 | 220 | 310 | 1320 | 1860 | [7 empty] | 2026-07-19 | 120 | 200 | 120 | 1920
2026-07-24 | 220 | 125 | 1540 | 1985 | [7 empty] | 2026-07-24 | 120 | 200 | 240 | 2120
2026-07-29 | 220 | 25 | 1760 | 2010 | [7 empty] | 2026-07-29 | 120 | 200 | 360 | 2320
2026-08-03 | 220 | 220 | 1980 | 2230 | [7 empty] | 2026-08-03 | 120 | 180 | 480 | 2500
2026-08-08 | 220 | 70 | 2200 | 2300 | [7 empty] | 2026-08-08 | 120 |  | 600
2026-08-13 | 220 | 100 | 2420 | 2400 | [7 empty] | 2026-08-13 | 120 |  | 720
2026-08-18 | 220 | 395 | 2640 | 2795 | [7 empty] | 2026-08-18 | 120 |  | 840
2026-08-23 | 220 | 745 | 2860 | 3540 | [7 empty] | 2026-08-23 | 120 |  | 960
2026-08-28 | 220 | 75 | 3080 | 3615 | [7 empty] | 2026-08-28 | 120 |  | 1080
2026-09-02 | 220 | 120 | 3300 | 3735 | [7 empty] | 2026-09-02 | 120 |  | 1200
2026-09-07 | 220 | 1029 | 3520 | 4764 | [7 empty] | 2026-09-07 | 120 |  | 1320
2026-09-12 | 280 |  | 3800 | [8 empty] | 2026-09-12 | 280 |  | 1600
2026-09-17 | 280 |  | 4080 | [8 empty] | 2026-09-17 | 280 |  | 1880
2026-09-22 | 320 |  | 4400 | [8 empty] | 2026-09-22 | 280 |  | 2160
2026-09-27 | 364 |  | 4764 | [8 empty] | 2026-09-27 | 340 |  | 2500
OPERADOR |  | GENERAL
POTENCIA TOTAL |  | 32,39 MWp
USUARIOS TOTALES |  | 26713
Mes | Usuarios (Plan Inicial) | Usuarios (Nueva Estrat.) | Usuarios Acum. (Inicial) | Usuarios Acum. (Nueva) | Potencia kW (Plan Inicial) | Potencia kW (Nueva Estrat.) | Potencia Acum. (Inicial) | Potencia Acum. (Nueva) | Usuarios Ejcutado | Usuarios Ejcutado Acumulado
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2026-05-05 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 304.9759 | 0 | 304.9759 | 0 | 0
2026-05-10 | 0 | 135 | 0 | 385 | 0 | 164.687 | 0 | 469.6629 | 110 | 110
2026-05-15 | 0 | 340 | 0 | 725 | 0 | 414.7673 | 0 | 884.4302 | 110 | 220
2026-05-20 | 0 | 415 | 0 | 1140 | 0 | 506.26 | 0 | 1390.6902 | 190 | 410
2026-05-25 | 0 | 410 | 0 | 1550 | 0 | 500.1605 | 0 | 1890.8507 | 322 | 732
2026-05-30 | 0 | 602 | 0 | 2152 | 0 | 734.382 | 0 | 2625.2327 | 1200 | 1932
2026-06-04 | 250 | 440 | 250 | 2592 | 304.9759 | 536.7576 | 304.9759 | 3161.9904 | 840 | 2772
2026-06-09 | 135 | 603 | 385 | 3195 | 164.687 | 735.6019 | 469.6629 |  | 620 | 3392
2026-06-14 | 260 | 479 | 645 | 3674 | 317.175 | 584.3339 | 786.8379 |  | 428 | 3820
2026-06-19 | 655 | 833 | 1300 | 4507 | 799.0369 | 1016.1798
2026-06-24 | 770 | 1020 | 2070 | 5527 | 939.3258 | 1244.3018
2026-06-29 | 730 | 990 | 2800 | 6517 | 890.5297 | 1207.7047
2026-07-04 | 920 | 1263 | 3720 | 7780 | 1122.3114
2026-07-09 | 1083 | 1137 | 4803 | 8917 | 1321.1557
2026-07-14 | 704 | 1433 | 5507 | 10350
2026-07-19 | 1003 | 1880 | 6510 | 12230
2026-07-24 | 970 | 1263 | 7480 | 13493
2026-07-29 | 985 | 1363 | 8465 | 14856
2026-08-03 | 1435 | 1538 | 9900 | 16394
2026-08-08 | 1295 | 1208 | 11195 | 17602
2026-08-13 | 1305 | 1238 | 12500 | 18840
2026-08-18 | 1610 | 2260 | 14110 | 21100
2026-08-23 | 1178 | 1445 | 15288 | 22545
2026-08-28 | 1178 | 775 | 16466 | 23320
2026-09-02 | 1378 | 840 | 17844 | 24160
2026-09-07 | 1578 | 1729 | 19422 | 25889
2026-09-12 | 1798 | 824 | 21220 | 26713
2026-09-17 | 1798 | 0 | 23018
2026-09-22 | 1838 | 0 | 24856
2026-09-27 | 1857 | 0 | 26713

## TD
Operador de Red | (Todas)
Suma de 30/05/2026 | Suma de 04/06/2026 | Suma de 09/06/2026 | Suma de 14/06/2026 | Suma de 20/06/2026 | Suma de 25/06/2026 | Suma de 30/06/2026 | Suma de 05/07/2026 | Suma de 10/07/2026 | Suma de 15/07/2026 | Suma de 20/07/2026 | Suma de 25/07/2026 | Suma de 30/07/2026
3542 | 4270 | 5383 | 5522 | 5880 | 7105 | 8220 | 10415 | 12815 | 15675 | 18820 | 21578 | 28544

## Base General_OR_Inicial
N° | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR | N° CE | USUARIOS | Potencia (mWp) | OR/Generador | TIPO DE PROYECTO | ZONA
1 | AMAZONAS | AMAZONAS | 53908378733 | 23 | 1367 | 2.02 | ENAM | CENTRALIZADO | ZNI
2 | CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIIRA | 24437339433 | 69 | 755 | 1.52 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI
3 | CESAR | BECERRIL | 18447808737 | 57 | 623 | 0.76 | ELECTROCAQUETA | INDIVUDUALES | ZNI
4 | CESAR | CURUMANI | 18114661005 | 57 | 624 | 0.76 | ELECTROCAQUETA | INDIVUDUALES | ZNI
5 | CHOCO | NUQUI | 79316865070 | 34 | 2036 | 4 | DISPAC | CENTRALIZADO | ZNI
6 | CHOCO | BAHIA SOLANO | 83008042889 | 38 | 2295 | 3 | GENSA | CENTRALIZADO | ZNI
7 | LA GUAJIRA | MAICAO Y ALBANIA | 322709746890 | 969 | 10664 | 11.73 | DISPAC | INDIVIDUALES | ZNI
8 | LA GUAJIRA | URIBIA | 30713269905 | 91 | 1000 | 1.2 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI
9 | MAGDALENA | SANTA MARTA | 51087244522 | 144 | 1581 | 1.74 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI
10 | META | LA URIBE | 31420264769 | 91 | 1003 | 1.21 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI
11 | NARIÑO | RICAURTE | 27742028640 | 78 | 862 | 0.95 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI
12 | NORTE DE SANTANDER | TEORAMA EL CARMEN CONVENCIÓN HACARI SAN CALIXTO TIBU | 121589085878 | 344 | 3783 | 4.16 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI
13 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | 6880380834 | 20 | 217 | 0.31 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI
14 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 22802905997 | 65 | 719 | 0.72 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI
15 | PUTUMAYO | VILLA GARZON | 9349545113 | 27 | 293 | 0.42 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI
16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | 24764667070 | 71 | 777 | 1.1 | GENSA | INDIVIDUALES | ZNI
17 | SANTANDER | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simac ota, Sucre, zapatoca | 37573918087 | 105 | 1158 | 1.27 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI
18 | SANTANDER | GUACA | 4402514558 | 14 | 154 | 0.19 | ELECTROCAQUETA | INDIVIDUALES | ZNI
TOTAL |  |  | 968268668130 | 2297 | 29911 | 37.06

## Base
| CONTRATISTA/ENTIDAD | DEPARTAMENTO | PROYECTO | MUNICIPIO | PROGRAMA | TIPO DE SOLUCIÓN | INVERSIÓN | FECHA | MES | PLANEADO (USUARIOS) | EJECUTADO (USUARIOS) | CAPACIDAD (kWp) (PLANEADA) | CAPACIDAD (kWp) (EJECUTADA) | EFICIENCIA
18447808737 | Electrocaqueta | Cesar | Becerril | Becerril | Comunidades Energéticas OR | Individual | 5922249995.8266 | 2026-05-20 | Mayo | 200 | 180 | 243.9807 | 219.5827 | 90%
18447808737 | Electrocaqueta | Cesar | Becerril | Becerril | Comunidades Energéticas OR | Individual | 5922249995.8266 | 2026-06-11 | Junio | 200 | 0 | 243.9807 | 0 | 0%
| Electrocaqueta | Cesar | Becerril | Becerril | Comunidades Energéticas OR | Individual | 6603308745.3467 | 2026-07-25 | Julio | 223 | 0 | 272.0385 | 0 | 0%
18114661005 | Electrocaqueta | Cesar | Curumaní | Curumaní | Comunidades Energéticas OR | Individual | 2902990545.6731 | 2026-05-20 | Mayo | 100 | 0 | 121.7949 | 0 | 0%
| Electrocaqueta | Cesar | Curumaní | Curumaní | Comunidades Energéticas OR | Individual | 4354485818.5096 | 2026-06-11 | Junio | 150 | 0 | 182.6923 | 0 | 0%
| Electrocaqueta | Cesar | Curumaní | Curumaní | Comunidades Energéticas OR | Individual | 10857184640.8173 | 2026-07-25 | Julio | 374 | 0 | 455.5128 | 0 | 0%
51087244522 | Electrocaqueta | Magdalena | Santa Marta | Santa Marta | Comunidades Energéticas OR | Individual | 16156623820.9994 | 2026-06-11 | Junio | 500 | 0 | 550.2846 | 0 | 0%
| Electrocaqueta | Magdalena | Santa Marta | Santa Marta | Comunidades Energéticas OR | Individual | 34930620701.0006 | 2026-07-25 | Julio | 1081 | 0 | 1189.7154 | 0 | 0%
37573918087 | Electrocaqueta | Santander | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simac ota, Sucre, zapatoca | Comunidades Energéticas OR | Individual | 22713076563.8169 | 2026-06-11 | Junio | 700 | 0 | 767.7029 | 0 | 0%
| Electrocaqueta | Santander | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simac ota, Sucre, zapatoca | Comunidades Energéticas OR | Individual | 14860841523.1831 | 2026-07-25 | Julio | 458 | 0 | 502.2971 | 0 | 0%
4402514558 | Electrocaqueta | Santander | Guaca | Guaca | Comunidades Energéticas OR | Individual | 2372783820.2208 | 2026-06-11 | Junio | 83 | 0 | 102.4026 | 0 | 0%
| Electrocaqueta | Santander | Guaca | Guaca | Comunidades Energéticas OR | Individual | 2029730737.7792 | 2026-07-25 | Julio | 71 | 0 | 87.5974 | 0 | 0%
27742028640 | Electrocaqueta | Nariño | Ricaurte | Ricaurte | Comunidades Energéticas OR | Individual | 321833278.8863 | 2026-06-11 | Junio | 10 | 0 | 11.0209 | 0 | 0%
| Electrocaqueta | Nariño | Ricaurte | Ricaurte | Comunidades Energéticas OR | Individual | 27420195361.1137 | 2026-07-25 | Julio | 852 | 0 | 938.9791 | 0 | 0%
| Electrocaqueta | Norte de Santander | Norte de Santander | TEORAMA EL CARMEN CONVENCIÓN HACARI SAN CALIXTO TIBU | Comunidades Energéticas OR | Individual | 121589085878 | 2026-07-25 | Julio | 3783 | 0 | 4160 | 0 | 0%
322709746890 | Dispac | La Guajira | Maicao y Albania | Maicao y Albania | Comunidades Energéticas OR | Individual | 12104641668.7922 | 2026-05-25 | Mayo | 400 | 0 | 439.985 | 0 | 0%
| Dispac | La Guajira | Maicao y Albania | Maicao y Albania | Comunidades Energéticas OR | Individual | 12104641668.7922 | 2026-06-15 | Junio | 400 | 0 | 439.985 | 0 | 0%
| Dispac | La Guajira | Maicao y Albania | Maicao y Albania | Comunidades Energéticas OR | Individual | 298500463552.4156 | 2026-07-25 | Julio | 9864 | 0 | 10850.03 | 0 | 0%
24437339433 | Gensa | Caqueta | Cartagena del Chaiira | Cartagena del Chaiira | Comunidades Energéticas OR | Individual | 6473467399.4702 | 2026-05-20 | Mayo | 200 | 0 | 402.649 | 0 | 0%
| Gensa | Caqueta | Cartagena del Chaiira | Cartagena del Chaiira | Comunidades Energéticas OR | Individual | 6473467399.4702 | 2026-06-20 | Junio | 200 | 0 | 402.649 | 0 | 0%
| Gensa | Caqueta | Cartagena del Chaiira | Cartagena del Chaiira | Comunidades Energéticas OR | Individual | 11490404634.0596 | 2026-07-25 | Julio | 355 | 0 | 714.702 | 0 | 0%
31420264769 | Gensa | Meta | La Uribe | La Uribe | Comunidades Energéticas OR | Individual | 6265257182.2532 | 2026-05-30 | Mayo | 200 | 0 | 241.2762 | 0 | 0%
| Gensa | Meta | La Uribe | La Uribe | Comunidades Energéticas OR | Individual | 9397885773.3799 | 2026-06-20 | Junio | 300 | 0 | 361.9143 | 0 | 0%
| Gensa | Meta | La Uribe | La Uribe | Comunidades Energéticas OR | Individual | 15757121813.3669 | 2026-07-25 | Julio | 503 | 0 | 606.8096 | 0 | 0%
30713269905 | Gensa | La Guajira | Uribia | Uribia | Comunidades Energéticas OR | Individual | 3071326990.5 | 2026-05-30 | Mayo | 100 | 0 | 120 | 0 | 0%
| Gensa | La Guajira | Uribia | Uribia | Comunidades Energéticas OR | Individual | 4606990485.75 | 2026-06-20 | Junio | 150 | 0 | 180 | 0 | 0%
| Gensa | La Guajira | Uribia | Uribia | Comunidades Energéticas OR | Individual | 23034952428.75 | 2026-07-25 | Julio | 750 | 0 | 900 | 0 | 0%
63797499014 | Gensa | Putumayo | San Miguel, Valle del Guamuez,Villa Garzon,Puerto Guzman | San Miguel, Valle del Guamuez,Villa Garzon,Puerto Guzman | Comunidades Energéticas OR | Individual | 12721335795.4138 | 2026-05-25 | Mayo | 400 | 0 | 508.4746 | 0 | 0%
| Gensa | Putumayo | San Miguel, Valle del Guamuez,Villa Garzon,Puerto Guzman | San Miguel, Valle del Guamuez,Villa Garzon,Puerto Guzman | Comunidades Energéticas OR | Individual | 51076163218.5862 | 2026-07-25 | Julio | 1606 | 0 | 2041.5254 | 0 | 0%
| Gecelca | Atlantico | Villas de San Pablo | Atlantico | Colombia Solar | Individual | 8256253500 | 2026-05-20 | Mayo | 500 | 12 | 750 | 18 | 2.4%
| Gecelca | Atlantico | Villas de San Pablo | Atlantico | Colombia Solar | Individual | 11278042281 | 2026-06-30 | Junio | 683 | 0 | 1229.4 | 0 | 0%
| Gecelca | Atlantico | Villas de San Pablo | Atlantico | Colombia Solar | Individual | 21746971719 | 2026-07-30 | Julio | 1317 | 0 | 2370.6 | 0 | 0%
| IPSE | La Guajira | MANAURE | MANAURE | IPSE | Individual | 56292206192 | 2026-05-07 | Mayo | 1344 | 0 | 1842.5 | 0 | 0%
| IPSE | Cauca | ARGELIA, PATÍA, PIENDAMÓ, TUNÍA, SOTARÁ | ARGELIA, PATÍA, PIENDAMÓ, TUNÍA, SOTARÁ | IPSE | Individual | 11930657218 | 2026-05-21 | Mayo | 376 | 0 | 503.84 | 0 | 0%
| IPSE | Cauca | GUAPI | GUAPI | IPSE | Individual | 959419512 | 2026-05-22 | Mayo | 80 | 0 | 58.08 | 0 | 0%
| IPSE | Cauca | LOPEZ DE MICAY | LOPEZ DE MICAY | IPSE | Individual | 7817475406 | 2026-05-27 | Mayo | 247 | 0 | 330.98 | 0 | 0%
| IPSE | La Guajira | ALBANIA | ALBANIA | IPSE | Individual | 10294382128 | 2026-05-07 | Mayo | 395 | 0 | 323.9 | 0 | 0%
| IPSE | Vichada | LA PRIMAVERA | LA PRIMAVERA | IPSE | Individual | 7215361382 | 2026-06-17 | Junio | 228 | 0 | 250.8 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 2 Caquetá | Florencia | Florencia | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 7623200000 | 2026-06-30 | Junio | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 3 Meta, Casanare y Arauca | Vista Hermosa (235 kWp) | Vista Hermosa (235 kWp) | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 1903500000 | 2026-06-30 | Junio | 150 | 0 | 265 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 3 Meta, Casanare y Arauca | La Uribe (30 kWp) | La Uribe (30 kWp) | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 283500000 | 2026-05-30 | Mayo | 60 | 0 | 30 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 3 Meta, Casanare y Arauca | Vista Hermosa (1.000 kWp) | Vista Hermosa (1.000 kWp) | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 8245082995.68 | 2026-05-15 | Mayo | 500 | 0 | 2000 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 3 Meta, Casanare y Arauca | Arauquita (1.000 kWp) | Arauquita (1.000 kWp) | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 8245082995.68 | 2026-06-30 | Junio | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 5 Huila y Tolima | Agrado | Agrado | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 6900000000 | 2026-05-30 | Mayo | 500 | 0 | 2000 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 5 Huila y Tolima | Chaparral | Chaparral | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 6900000000 | 2026-08-15 | Agosto | 210 | 0 | 500 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 6 Cundinamarca | Beltrán | Beltrán | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 5830684998.54 | 2026-06-30 | Junio | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 8 Boyacá, Santander y Norte de Santander | Barrancabermeja | Barrancabermeja | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 6540000000 | 2026-05-30 | Mayo | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 8 Boyacá, Santander y Norte de Santander | Villa de Leyva | Villa de Leyva | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 6540000000 | 2026-06-30 | Junio | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 8 Boyacá, Santander y Norte de Santander | Tibú | Tibú | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 6540000000 | 2026-07-15 | Julio | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 11 Atlántico, Magdalena, César y Guajira | Jagua de Ibirico (2) | Jagua de Ibirico (2) | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 684600000 | 2026-06-30 | Junio | 100 | 0 | 105 | 0 | 0%
| FENOGE | Región 11 Atlántico, Magdalena, César y Guajira | Riohacha | Riohacha | Fenoge 1.0 y 1.1 | Centralizadas | 1128000000 | 2026-06-30 | Junio | 210 | 0 | 240 | 0 | 0%
0

## TD
MES | (Todas)
PROGRAMA | (Todas)
Valores
CONTRATISTA | PROYECTO | FECHA | Suma de PLANEADO (USUARIOS) | Suma de EJECUTADO (USUARIOS) | Suma de CAPACIDAD (kWp) (PLANEADA) | Suma de CAPACIDAD (kWp) (EJECUTADA) | Suma de EFICIENCIA | Suma de INVERSIÓN
Dispac | Maicao y Albania | 2026-05-25 | 400 | 0 | 439.985 | 0 | 0% | 12104641668.7922
|  | 2026-07-25 | 9864 | 0 | 10850.03 | 0 | 0% | 298500463552.4156
|  | 2026-06-15 | 400 | 0 | 439.985 | 0 | 0% | 12104641668.7922
Total Dispac |  |  | 10664 | 0 | 11730 | 0 | 0% | 322709746889.9999
Electrocaqueta | Becerril | 2026-05-20 | 200 | 180 | 243.9807 | 219.5827 | 90% | 5922249995.8266
|  | 2026-06-11 | 200 | 0 | 243.9807 | 0 | 0% | 5922249995.8266
|  | 2026-07-25 | 223 | 0 | 272.0385 | 0 | 0% | 6603308745.3467
| Curumaní | 2026-05-20 | 100 | 0 | 121.7949 | 0 | 0% | 2902990545.6731
|  | 2026-06-11 | 150 | 0 | 182.6923 | 0 | 0% | 4354485818.5096
|  | 2026-07-25 | 374 | 0 | 455.5128 | 0 | 0% | 10857184640.8173
| Norte de Santander | 2026-07-25 | 3783 | 0 | 4160 | 0 | 0% | 121589085878
| Santa Marta | 2026-06-11 | 500 | 0 | 550.2846 | 0 | 0% | 16156623820.9994
|  | 2026-07-25 | 1081 | 0 | 1189.7154 | 0 | 0% | 34930620701.0006
| Santander | 2026-06-11 | 700 | 0 | 767.7029 | 0 | 0% | 22713076563.8169
|  | 2026-07-25 | 458 | 0 | 502.2971 | 0 | 0% | 14860841523.1831
| Guaca | 2026-06-11 | 83 | 0 | 102.4026 | 0 | 0% | 2372783820.2208
|  | 2026-07-25 | 71 | 0 | 87.5974 | 0 | 0% | 2029730737.7792
| Ricaurte | 2026-06-11 | 10 | 0 | 11.0209 | 0 | 0% | 321833278.8863
|  | 2026-07-25 | 852 | 0 | 938.9791 | 0 | 0% | 27420195361.1137
Total Electrocaqueta |  |  | 8785 | 180 | 9830 | 219.5827 | 90% | 278957261427
Gensa | Cartagena del Chaiira | 2026-05-20 | 200 | 0 | 402.649 | 0 | 0% | 6473467399.4702
|  | 2026-06-20 | 200 | 0 | 402.649 | 0 | 0% | 6473467399.4702
|  | 2026-07-25 | 355 | 0 | 714.702 | 0 | 0% | 11490404634.0596
| La Uribe | 2026-05-30 | 200 | 0 | 241.2762 | 0 | 0% | 6265257182.2532
|  | 2026-06-20 | 300 | 0 | 361.9143 | 0 | 0% | 9397885773.3799
|  | 2026-07-25 | 503 | 0 | 606.8096 | 0 | 0% | 15757121813.3669
| San Miguel, Valle del Guamuez,Villa Garzon,Puerto Guzman | 2026-05-25 | 400 | 0 | 508.4746 | 0 | 0% | 12721335795.4138
|  | 2026-07-25 | 1606 | 0 | 2041.5254 | 0 | 0% | 51076163218.5862
| Uribia | 2026-05-30 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0% | 3071326990.5
|  | 2026-06-20 | 150 | 0 | 180 | 0 | 0% | 4606990485.75
|  | 2026-07-25 | 750 | 0 | 900 | 0 | 0% | 23034952428.75
Total Gensa |  |  | 4764 | 0 | 6480 | 0 | 0% | 150368373121
Gecelca | Villas de San Pablo | 2026-05-20 | 500 | 12 | 750 | 18 | 2.4% | 8256253500
|  | 2026-06-30 | 683 | 0 | 1229.4 | 0 | 0% | 11278042281
|  | 2026-07-30 | 1317 | 0 | 2370.6 | 0 | 0% | 21746971719
Total Gecelca |  |  | 2500 | 12 | 4350 | 18 | 2.4% | 41281267500
IPSE | MANAURE | 2026-05-07 | 1344 | 0 | 1842.5 | 0 | 0% | 56292206192
| ARGELIA, PATÍA, PIENDAMÓ, TUNÍA, SOTARÁ | 2026-05-21 | 376 | 0 | 503.84 | 0 | 0% | 11930657218
| GUAPI | 2026-05-22 | 80 | 0 | 58.08 | 0 | 0% | 959419512
| LOPEZ DE MICAY | 2026-05-27 | 247 | 0 | 330.98 | 0 | 0% | 7817475406
| ALBANIA | 2026-05-07 | 395 | 0 | 323.9 | 0 | 0% | 10294382128
| LA PRIMAVERA | 2026-06-17 | 228 | 0 | 250.8 | 0 | 0% | 7215361382
Total IPSE |  |  | 2670 | 0 | 3310.1 | 0 | 0% | 94509501838
FENOGE | Florencia | 2026-06-30 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 7623200000
| Vista Hermosa (235 kWp) | 2026-06-30 | 150 | 0 | 265 | 0 | 0% | 1903500000
| La Uribe (30 kWp) | 2026-05-30 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0% | 283500000
| Vista Hermosa (1.000 kWp) | 2026-05-15 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 8245082995.68
| Arauquita (1.000 kWp) | 2026-06-30 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 8245082995.68
| Agrado | 2026-05-30 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 6900000000
| Chaparral | 2026-08-15 | 210 | 0 | 500 | 0 | 0% | 6900000000
| Beltrán | 2026-06-30 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 5830684998.54
| Barrancabermeja | 2026-05-30 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 6540000000
| Villa de Leyva | 2026-06-30 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 6540000000
| Tibú | 2026-07-15 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 6540000000
| Jagua de Ibirico (2) | 2026-06-30 | 100 | 0 | 105 | 0 | 0% | 684600000
| Riohacha | 2026-06-30 | 210 | 0 | 240 | 0 | 0% | 1128000000
Total FENOGE |  |  | 4730 | 0 | 11140 | 0 | 0% | 67363650989.9
Total general |  |  | 34113 | 192 | 46840.1 | 237.5827 | 92.4% | 955189801765.9004

## Hoja3
Proyecto | (Varios elementos)
Suma de Inversion
Operador de Red | Departamento | Total
DISPAC | La Guajira | 322709746890
Total DISPAC |  | 322709746890
ELECTROCAQUETA | Cesar | 36562469742
| Magdalena | 51087244522
| Nariño | 27742028640
| Norte de Santander | 121589085878
| Santander | 41976432645
Total ELECTROCAQUETA |  | 278957261427
GECELCA | Atlantico | 41281267500
Total GECELCA |  | 41281267500
GENSA | Caquetá | 24437339433
| La Guajira | 30713269905
| Meta | 31420264769
| Putumayo | 63797499014
Total GENSA |  | 150368373121
Total general |  | 793316648938

## Hoja1
Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversion | Potencia a Instalar MWp | Usuarios Totales | Semaforo | Observaciones |  | Criterio | Rango | Calculo
La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | 322709746890 | 11.73 | 10664 | 6.752% |  | 6.752% | Rojo | 10%
Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | 121589085878 | 4.16 | 3783 | 4.229% |  | 4.229% | Amarillo | 30%
Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | 27742028640 | 0.95 | 862 | 0% |  | 0% | Verde | 50%
Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | 51087244522 | 1.74 | 1581 | 18.72% |  | 18.72%
Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | 37573918087 | 1.27 | 1158 | 10.71% |  | 10.71%
Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | 4402514558 | 0.19 | 154 | 38.96% |  | 38.96%
Meta | La Uribe | GENSA | 31420264769 | 1.21 | 1003 | 5.982% |  | 5.982%
Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | 18447808737 | 0.76 | 623 | 69.02% |  | 69.02%
Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | 18114661005 | 0.76 | 624 | 50% |  | 43.27%
La Guajira | Uribia | GENSA | 30713269905 | 1.2 | 1000 | 6% |  | 6%
Putumayo | San Miguel | GENSA | 6880380834 | 0.31 | 217 | 9.217% |  | 9.217%
Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | 22802905997 | 0.72 | 719 | 1.391% |  | 1.391%
Putumayo | Villa Garzon | GENSA | 9349545113 | 0.42 | 293 | 3.413% |  | 3.413%
Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | 24764667070 | 1.1 | 777 | 7.722% |  | 7.722%
Caquetá | Cartagena Del Chaira | GENSA | 24437339433 | 1.52 | 755 | 4.636% |  | 4.636%
Atlantico | Atlantico | GECELCA | 41281267500 | 4.35 | 2500 | 27.68% |  | 27.68%
Totales |  |  | 793316648938 | 32.39 | 26713

## Proyectado Obras Civiles
Proyecto | Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversion | Potencia a Instalar MWp | Usuarios Totales | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026
Nuqui | Chocó | Nuqui | DISPAC | 79316865070 | 4 | 2036 | 50 | 100 | 150 | 200 | 270 | 320 | 350 | 370 | 380 | 400 | 900 | 1100 | 1450 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2036
Bahia Solano | Chocó | Bahia Solano | GENSA | 83008042889 | 3 | 2295 | 20 | 45 | 115 | 200 | 230 | 240 | 290 | 350 | 370 | 400 | 425 | 525 | 775 | 1025 | 1275 | 1875 | 1975 | 2295
Maicao Y Albania | La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | 322709746890 | 11.73 | 10664 | 0 | 0 | 80 | 240 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1050 | 1550 | 2350 | 3350 | 4600 | 6100 | 8100 | 10664
Norte De Santander | Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | 121589085878 | 4.16 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 410 | 660 | 910 | 1510 | 1610 | 3783
Ricaurte | Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | 27742028640 | 0.95 | 862 | 70 | 95 | 165 | 200 | 250 | 260 | 310 | 370 | 390 | 400 | 420 | 470 | 570 | 595 | 625 | 650 | 750 | 862
Santa Marta | Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | 51087244522 | 1.74 | 1581 | 100 | 125 | 185 | 200 | 220 | 230 | 280 | 340 | 360 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1581
Santander 11 Municipios | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | 37573918087 | 1.27 | 1158 | 20 | 45 | 115 | 200 | 210 | 220 | 270 | 330 | 350 | 400 | 500 | 550 | 750 | 900 | 960 | 980 | 1080 | 1158
Santander - Guaca | Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | 4402514558 | 0.19 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 83 | 47 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 154
La Uribe | Meta | La Uribe | GENSA | 31420264769 | 1.21 | 1003 | 60 | 85 | 155 | 200 | 225 | 235 | 285 | 345 | 365 | 400 | 450 | 460 | 480 | 580 | 780 | 790 | 810 | 1003
Becerril | Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | 18447808737 | 0.76 | 623 | 60 | 120 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 430 | 460 | 500 | 530 | 560 | 580 | 600 | 610 | 623 | 623
Curumani | Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | 18114661005 | 0.76 | 624 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 270 | 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 580 | 590 | 610 | 624
Uribia | La Guajira | Uribia | GENSA | 30713269905 | 1.2 | 1000 | 60 | 85 | 155 | 200 | 210 | 220 | 270 | 330 | 350 | 400 | 500 | 510 | 530 | 630 | 830 | 840 | 860 | 1000
San Miguel | Putumayo | San Miguel | GENSA | 6880380834 | 0.31 | 217 | 20 | 35 | 45 | 50 | 60 | 62 | 70 | 75 | 95 | 110 | 120 | 130 | 150 | 175 | 180 | 185 | 200 | 217
Valle Del Guamuez | Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | 22802905997 | 0.72 | 719 | 10 | 35 | 105 | 200 | 220 | 230 | 280 | 340 | 360 | 400 | 420 | 430 | 440 | 490 | 600 | 610 | 630 | 719
Villa Garzon | Putumayo | Villa Garzon | GENSA | 9349545113 | 0.42 | 293 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 185 | 293
Puerto Guzman | Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | 24764667070 | 1.1 | 777 | 60 | 85 | 155 | 200 | 225 | 235 | 285 | 345 | 365 | 300 | 320 | 330 | 340 | 390 | 500 | 510 | 530 | 777
Cartagena Del Chaira | Caquetá | Cartagena Del Chaira | GENSA | 24437339433 | 1.52 | 755 | 35 | 60 | 130 | 200 | 220 | 230 | 280 | 340 | 360 | 300 | 310 | 320 | 330 | 380 | 490 | 500 | 520 | 755
Villas de San Pablo | Atlantico | Atlantico | GECELCA | 41281267500 | 4.35 | 2500
TOTALES |  |  |  | 955641556897 | 39.39 | 31044 | 575 | 935 | 1765 | 2640 | 3170 | 3482 | 4210 | 5143 | 5462 | 5880 | 7105 | 8220 | 10415 | 12815 | 15675 | 18820 | 21578 | 28544

## Proyectado Internas
Proyecto | Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversion | Potencia a Instalar MWp | Usuarios Totales | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026
Nuqui | Chocó | Nuqui | DISPAC | 79316865070 | 4 | 2036 | 50 | 100 | 150 | 200 | 270 | 320 | 350 | 370 | 380 | 400 | 900 | 1100 | 1450 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2036
Bahia Solano | Chocó | Bahia Solano | GENSA | 83008042889 | 3 | 2295 | 20 | 45 | 115 | 200 | 230 | 240 | 290 | 350 | 370 | 400 | 425 | 525 | 775 | 1025 | 1275 | 1875 | 1975 | 2295
Maicao Y Albania | La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | 322709746890 | 11.73 | 10664 | 0 | 0 | 80 | 240 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1050 | 1550 | 2350 | 3350 | 4600 | 6100 | 8100 | 10664
Norte De Santander | Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | 121589085878 | 4.16 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 410 | 660 | 910 | 1510 | 1610 | 3783
Ricaurte | Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | 27742028640 | 0.95 | 862 | 70 | 95 | 165 | 200 | 250 | 260 | 310 | 370 | 390 | 400 | 420 | 470 | 570 | 595 | 625 | 650 | 750 | 862
Santa Marta | Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | 51087244522 | 1.74 | 1581 | 100 | 125 | 185 | 200 | 220 | 230 | 280 | 340 | 360 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1581
Santander 11 Municipios | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | 37573918087 | 1.27 | 1158 | 20 | 45 | 115 | 200 | 210 | 220 | 270 | 330 | 350 | 400 | 500 | 550 | 750 | 900 | 960 | 980 | 1080 | 1158
Santander - Guaca | Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | 4402514558 | 0.19 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 83 | 47 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 154
La Uribe | Meta | La Uribe | GENSA | 31420264769 | 1.21 | 1003 | 60 | 85 | 155 | 200 | 225 | 235 | 285 | 345 | 365 | 400 | 450 | 460 | 480 | 580 | 780 | 790 | 810 | 1003
Becerril | Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | 18447808737 | 0.76 | 623 | 60 | 120 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 430 | 460 | 500 | 530 | 560 | 580 | 600 | 610 | 623 | 623
Curumani | Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | 18114661005 | 0.76 | 624 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 270 | 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 580 | 590 | 610 | 624
Uribia | La Guajira | Uribia | GENSA | 30713269905 | 1.2 | 1000 | 60 | 85 | 155 | 200 | 210 | 220 | 270 | 330 | 350 | 400 | 500 | 510 | 530 | 630 | 830 | 840 | 860 | 1000
San Miguel | Putumayo | San Miguel | GENSA | 6880380834 | 0.31 | 217 | 20 | 35 | 45 | 50 | 60 | 62 | 70 | 75 | 95 | 110 | 120 | 130 | 150 | 175 | 180 | 185 | 200 | 217
Valle Del Guamuez | Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | 22802905997 | 0.72 | 719 | 10 | 35 | 105 | 200 | 220 | 230 | 280 | 340 | 360 | 400 | 420 | 430 | 440 | 490 | 600 | 610 | 630 | 719
Villa Garzon | Putumayo | Villa Garzon | GENSA | 9349545113 | 0.42 | 293 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 185 | 293
Puerto Guzman | Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | 24764667070 | 1.1 | 777 | 60 | 85 | 155 | 200 | 225 | 235 | 285 | 345 | 365 | 300 | 320 | 330 | 340 | 390 | 500 | 510 | 530 | 777
Cartagena Del Chaira | Caquetá | Cartagena Del Chaira | GENSA | 24437339433 | 1.52 | 755 | 35 | 60 | 130 | 200 | 220 | 230 | 280 | 340 | 360 | 300 | 310 | 320 | 330 | 380 | 490 | 500 | 520 | 755
Villas de San Pablo | Atlantico | Atlantico | GECELCA | 41281267500 | 4.35 | 2500
TOTALES |  |  |  | 955641556897 | 39.39 | 31044 | 575 | 935 | 1765 | 2640 | 3170 | 3482 | 4210 | 5143 | 5462 | 5880 | 7105 | 8220 | 10415 | 12815 | 15675 | 18820 | 21578 | 28544

## Proyectado Usuarios
Proyecto | Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversion | Potencia a Instalar MWp | Usuarios Totales | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | 30/08/2026 | 5/09/2026 | 10/09/2026
Nuqui | Chocó | Nuqui | DISPAC | 79316865070 | 4 | 2036 | 50 | 100 | 150 | 200 | 270 | 320 | 350 | 370 | 380 | 400 | 900 | 1100 | 1450 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2036
Bahia Solano | Chocó | Bahia Solano | GENSA | 83008042889 | 3 | 2295 | 0 | [7 empty] | 20 | 45 | 115 | 200 | 230 | 240 | 290 | 350 | 370 | 400 | 425 | 525 | 775 | 1025 | 1275 | 1875 | 1975 | 2295
Maicao Y Albania | La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | 322709746890 | 11.73 | 10664 | 0 | 0 | 80 | 240 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1200 | 1350 | 2150 | 2950 | 3750 | 4550 | 5350 | 6150 | 6950 | 7750 | 8550 | 9350 | 9800 | 10230 | 10664
Norte De Santander | Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | 121589085878 | 4.16 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 160 | 160 | 160 | 352 | 544 | 736 | 976 | 1168 | 1360 | 1600 | 1792 | 2032 | 2224 | 2464 | 2656 | 2856 | 3056 | 3306 | 3783
Ricaurte | Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | 27742028640 | 0.95 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 84 | 84 | 144 | 232 | 342 | 430 | 518 | 628 | 716 | 862
Santa Marta | Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | 51087244522 | 1.74 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120 | 208 | 296 | 416 | 512 | 512 | 624 | 728 | 863 | 983 | 1103 | 1253 | 1333 | 1581
Santander 11 Municipios | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | 37573918087 | 1.27 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 76 | 124 | 194 | 258 | 258 | 322 | 410 | 520 | 608 | 696 | 806 | 894 | 1158
Santander - Guaca | Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | 4402514558 | 0.19 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | 60 | 90 | 114 | 114 | 154
La Uribe | Meta | La Uribe | GENSA | 31420264769 | 1.21 | 1003 | [8 empty] | 60 | 85 | 155 | 200 | 225 | 235 | 285 | 345 | 365 | 400 | 450 | 460 | 480 | 580 | 780 | 790 | 810 | 1003
Becerril | Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | 18447808737 | 0.76 | 623 | 60 | 120 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 430 | 460 | 500 | 530 | 560 | 580 | 600 | 610 | 623
Curumani | Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | 18114661005 | 0.76 | 624 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 125 | 230 | 270 | 350 | 440 | 510 | 550 | 590 | 620 | 624 | 624
Uribia | La Guajira | Uribia | GENSA | 30713269905 | 1.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 85 | 155 | 200 | 210 | 220 | 270 | 330 | 350 | 400 | 500 | 510 | 530 | 630 | 830 | 840 | 860 | 1000
San Miguel | Putumayo | San Miguel | GENSA | 6880380834 | 0.31 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 45 | 50 | 60 | 62 | 70 | 75 | 95 | 110 | 120 | 130 | 150 | 175 | 180 | 185 | 200 | 217
Valle Del Guamuez | Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | 22802905997 | 0.72 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 105 | 200 | 220 | 230 | 280 | 340 | 360 | 400 | 420 | 430 | 440 | 490 | 600 | 610 | 630 | 719
Villa Garzon | Putumayo | Villa Garzon | GENSA | 9349545113 | 0.42 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 185 | 293
Puerto Guzman | Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | 24764667070 | 1.1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 85 | 155 | 200 | 225 | 235 | 285 | 345 | 365 | 300 | 320 | 330 | 340 | 390 | 500 | 510 | 530 | 777
Cartagena Del Chaira | Caquetá | Cartagena Del Chaira | GENSA | 24437339433 | 1.52 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 60 | 130 | 200 | 220 | 230 | 280 | 340 | 360 | 300 | 310 | 320 | 330 | 380 | 490 | 500 | 520 | 755
Villas de San Pablo | Atlantico | Atlantico | GECELCA | 41281267500 | 4.35 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 512 | 572 | 632 | 692 | 812 | 932 | 1052 | 1200 | 1420 | 1720 | 1920 | 2120 | 2320 | 2500
TOTALES |  |  |  | 955641556897 | 39.39 | 31044 | 110 | 220 | 410 | 740 | 1120 | 1776 | 2237 | 2758 | 3407 | 4180 | 5942 | 7204 | 8540 | 10258 | 12323 | 14295 | 16089 | 16595 | 16280 | 15600 | 13389 | 15026 | 17021 | 18346 | 19246 | 21506
[6 empty] | ELECTROCAQUETA | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | 30/08/2026 | 5/09/2026 | 10/09/2026
[6 empty] | Norte De Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | 240 | 192 | 192 | 240 | 192 | 240 | 192 | 240 | 192 | 200 | 200 | 250 | 477
[6 empty] | Ricaurte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 0 | 60 | 88 | 110 | 88 | 88 | 110 | 88 | 146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Santa Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96 | 88 | 88 | 120 | 96 | 0 | 112 | 104 | 135 | 120 | 120 | 150 | 80 | 248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Santander 11 Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 48 | 70 | 64 | 0 | 64 | 88 | 110 | 88 | 88 | 110 | 88 | 264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Santander - Guaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 18 | 30 | 24 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Becerril | 60 | 60 | 60 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 13 |  |  | 10 | 20 | 100 | 200 | 10 | 20 | 193
[6 empty] | Curumani | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 105 | 40 | 80 | 90 | 70 | 40 | 40 | 30 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Totales | 60 | 60 | 60 | 120 | 50 | 114 | 291 | 361 | 224 | 378 | 542 | 292 | 538 | 580 | 597 | 502 | 549 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DISPAC | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | 30/08/2026 | 5/09/2026 | 10/09/2026
[6 empty] | Nuqui | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 500 | 200 | 350 | 200 | 50 | 100 | 100 | 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Maicao Y Albania | 0 | 0 | 80 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 240 | 150 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 450 | 430 | 434
[6 empty] | Totales | 50 | 50 | 130 | 210 | 230 | 130 | 110 | 100 | 90 | 100 | 660 | 440 | 500 | 1000 | 850 | 900 | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | GENSA | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | 30/08/2026 | 5/09/2026 | 10/09/2026
[6 empty] | Bahia Solano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 70 | 85 | 30 | 10 | 50 | 60 | 20 | 30 | 25 | 100 | 250 | 250 | 250 | 600 | 100 | 320
[6 empty] | La Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 70 | 45 | 25 | 10 | 50 | 60 | 20 | 35 | 50 | 10 | 20 | 100 | 200 | 10 | 20 | 193
[6 empty] | Uribia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 70 | 45 | 10 | 10 | 50 | 60 | 20 | 50 | 100 | 10 | 20 | 100 | 200 | 10 | 20 | 140
[6 empty] | San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 17
[6 empty] | Valle Del Guamuez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 70 | 95 | 20 | 10 | 50 | 60 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 50 | 110 | 10 | 20 | 89
[6 empty] | Villa Garzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 108
[6 empty] | Puerto Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 70 | 45 | 25 | 10 | 50 | 60 | 20 | -65 | 20 | 10 | 10 | 50 | 110 | 10 | 20 | 247
[6 empty] | Cartagena Del Chaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 70 | 70 | 20 | 10 | 50 | 60 | 20 | -60 | 10 | 10 | 10 | 50 | 110 | 10 | 20 | 235
[6 empty] | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 150 | 370 | 325 | 120 | 62 | 268 | 310 | 125 | 25 | 220 | 70 | 100 | 395 | 745 | 75 | 120 | 1029
[6 empty] | GECELCA | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | 30/08/2026 | 5/09/2026 | 10/09/2026
[6 empty] | Villas de San Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 412 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 148 | 220 | 300 | 200 | 200 | 200 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 412 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 148 | 220 | 300 | 200 | 200 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Proyectado Potencia
Proyecto | Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversion | Potencia a Instalar MWp | Usuarios Totales | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | 30/08/2026 | 5/09/2026 | 10/09/2026
Nuqui | Chocó | Nuqui | DISPAC | 79316865070 | 4 | 2036 | 0.098232 | 0.19646 | 0.2947 | 0.39293 | 0.53045 | 0.62868 | 0.68762 | 0.72692 | 0.74656 | 0.78585 | 1.7682 | 2.1611 | 2.8487 | 3.2417 | 3.3399 | 3.5363 | 3.7328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bahia Solano | Chocó | Bahia Solano | GENSA | 83008042889 | 3 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026144 | 0.058824 | 0.15033 | 0.26144 | 0.30065 | 0.31373 | 0.37908 | 0.45752 | 0.48366 | 0.52288 | 0.55556 | 0.68627 | 1.0131 | 1.3399 | 1.6667 | 2.451 | 2.5817 | 3
Maicao Y Albania | La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | 322709746890 | 11.73 | 10664 | 0 | 0 | 0.087997 | 0.26399 | 0.43998 | 0.52798 | 0.61598 | 0.70398 | 0.79197 | 0.87997 | 1.056 | 1.32 | 1.4849 | 2.3649 | 3.2449 | 4.1249 | 5.0048 | 5.8848 | 6.7648 | 7.6447 | 8.5247 | 9.4047 | 10.2846 | 10.7796 | 11.2526 | 11.73
Norte De Santander | Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | 121589085878 | 4.16 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043986 | 0.10997 | 0.17595 | 0.17595 | 0.17595 | 0.38708 | 0.59821 | 0.80935 | 1.0733 | 1.2844 | 1.4955 | 1.7595 | 1.9706 | 2.2345 | 2.4456 | 2.7096 | 2.9207 | 3.1406 | 3.3605 | 3.6355 | 4.16
Ricaurte | Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | 27742028640 | 0.95 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0.092575 | 0.092575 | 0.1587 | 0.25568 | 0.37691 | 0.4739 | 0.57088 | 0.69211 | 0.7891 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santa Marta | Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | 51087244522 | 1.74 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026414 | 0.13207 | 0.22892 | 0.32577 | 0.45784 | 0.56349 | 0.56349 | 0.68676 | 0.80121 | 0.94979 | 1.0819 | 1.2139 | 1.379 | 1.4671 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santander 11 Municipios | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | 37573918087 | 1.27 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039482 | 0.083351 | 0.13599 | 0.21276 | 0.28295 | 0.28295 | 0.35314 | 0.44965 | 0.57029 | 0.6668 | 0.76332 | 0.88396 | 0.98047 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santander - Guaca | Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | 4402514558 | 0.19 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.051818 | 0.074026 | 0.11104 | 0.14065 | 0.14065 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Uribe | Meta | La Uribe | GENSA | 31420264769 | 1.21 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072383 | 0.10254 | 0.18699 | 0.24128 | 0.27144 | 0.2835 | 0.34382 | 0.4162 | 0.44033 | 0.48255 | 0.54287 | 0.55494 | 0.57906 | 0.6997 | 0.94098 | 0.95304 | 0.97717 | 1.21
Becerril | Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | 18447808737 | 0.76 | 623 | 0.073194 | 0.14639 | 0.21958 | 0.24398 | 0.30498 | 0.36597 | 0.42697 | 0.48796 | 0.52456 | 0.56116 | 0.60995 | 0.64655 | 0.68315 | 0.70754 | 0.73194 | 0.74414 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curumani | Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | 18114661005 | 0.76 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0.12179 | 0.12179 | 0.12179 | 0.15224 | 0.28013 | 0.32885 | 0.42628 | 0.5359 | 0.62115 | 0.66987 | 0.71859 | 0.75513 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uribia | La Guajira | Uribia | GENSA | 30713269905 | 1.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.102 | 0.186 | 0.24 | 0.252 | 0.264 | 0.324 | 0.396 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 0.612 | 0.636 | 0.756 | 0.996 | 1.008 | 1.032 | 1.2
San Miguel | Putumayo | San Miguel | GENSA | 6880380834 | 0.31 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028571 | 0.05 | 0.064286 | 0.071429 | 0.085714 | 0.088571 | 0.1 | 0.10714 | 0.13571 | 0.15714 | 0.17143 | 0.18571 | 0.21429 | 0.25 | 0.25714 | 0.26429 | 0.28571 | 0.31
Valle Del Guamuez | Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | 22802905997 | 0.72 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010014 | 0.035049 | 0.10515 | 0.20028 | 0.22031 | 0.23032 | 0.28039 | 0.34047 | 0.3605 | 0.40056 | 0.42058 | 0.4306 | 0.44061 | 0.49068 | 0.60083 | 0.61085 | 0.63088 | 0.72
Villa Garzon | Putumayo | Villa Garzon | GENSA | 9349545113 | 0.42 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014334 | 0.028669 | 0.043003 | 0.071672 | 0.086007 | 0.10034 | 0.11468 | 0.12184 | 0.12901 | 0.14334 | 0.15768 | 0.17201 | 0.18635 | 0.21502 | 0.22935 | 0.25802 | 0.26519 | 0.42
Puerto Guzman | Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | 24764667070 | 1.1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084942 | 0.12033 | 0.21943 | 0.28314 | 0.31853 | 0.33269 | 0.40347 | 0.48842 | 0.51673 | 0.42471 | 0.45302 | 0.46718 | 0.48134 | 0.55212 | 0.70785 | 0.72201 | 0.75032 | 1.1
Cartagena Del Chaira | Caquetá | Cartagena Del Chaira | GENSA | 24437339433 | 1.52 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070464 | 0.12079 | 0.26172 | 0.40265 | 0.44291 | 0.46305 | 0.56371 | 0.6845 | 0.72477 | 0.60397 | 0.62411 | 0.64424 | 0.66437 | 0.76503 | 0.98649 | 1.0066 | 1.0469 | 1.52
Villas de San Pablo | Atlantico | Atlantico | GECELCA | 41281267500 | 4.35 | 2500
TOTALES |  |  |  | 955641556897 | 39.39 | 31044 | 0.17143 | 0.34285 | 0.60228 | 1.0227 | 1.3972 | 1.7148 | 2.1939 | 2.739 | 3.4825 | 4.282 | 6.6536 | 8.1985 | 9.8622 | 11.6887 | 13.7624 | 15.8955 | 17.7759 | 18.0256

## Reportado Obras Civiles
Proyecto | Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversion | Potencia a Instalar MWp | Usuarios Totales | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026
Nuqui | Chocó | Nuqui | DISPAC | 79316865070 | 4 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bahia Solano | Chocó | Bahia Solano | GENSA | 83008042889 | 3 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maicao Y Albania | La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | 322709746890 | 11.73 | 10664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norte De Santander | Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | 121589085878 | 4.16 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricaurte | Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | 27742028640 | 0.95 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santa Marta | Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | 51087244522 | 1.74 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santander 11 Municipios | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | 37573918087 | 1.27 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santander - Guaca | Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | 4402514558 | 0.19 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Uribe | Meta | La Uribe | GENSA | 31420264769 | 1.21 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Becerril | Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | 18447808737 | 0.76 | 623 | 40 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curumani | Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | 18114661005 | 0.76 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uribia | La Guajira | Uribia | GENSA | 30713269905 | 1.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Miguel | Putumayo | San Miguel | GENSA | 6880380834 | 0.31 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valle Del Guamuez | Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | 22802905997 | 0.72 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Villa Garzon | Putumayo | Villa Garzon | GENSA | 9349545113 | 0.42 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puerto Guzman | Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | 24764667070 | 1.1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cartagena Del Chaira | Caquetá | Cartagena Del Chaira | GENSA | 24437339433 | 1.52 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Villas de San Pablo | Atlantico | Atlantico | GECELCA | 41281267500 | 4.35 | 2500
TOTALES |  |  |  | 955641556897 | 39.39 | 31044 | 40 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reportado Internas
Proyecto | Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversion | Potencia a Instalar MWp | Usuarios Totales | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026
Nuqui | Chocó | Nuqui | DISPAC | 79316865070 | 4 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bahia Solano | Chocó | Bahia Solano | GENSA | 83008042889 | 3 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maicao Y Albania | La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | 322709746890 | 11.73 | 10664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norte De Santander | Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | 121589085878 | 4.16 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricaurte | Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | 27742028640 | 0.95 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santa Marta | Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | 51087244522 | 1.74 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santander 11 Municipios | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | 37573918087 | 1.27 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santander - Guaca | Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | 4402514558 | 0.19 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Uribe | Meta | La Uribe | GENSA | 31420264769 | 1.21 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Becerril | Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | 18447808737 | 0.76 | 623 | 40 | 65 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curumani | Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | 18114661005 | 0.76 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uribia | La Guajira | Uribia | GENSA | 30713269905 | 1.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Miguel | Putumayo | San Miguel | GENSA | 6880380834 | 0.31 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valle Del Guamuez | Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | 22802905997 | 0.72 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Villa Garzon | Putumayo | Villa Garzon | GENSA | 9349545113 | 0.42 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puerto Guzman | Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | 24764667070 | 1.1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cartagena Del Chaira | Caquetá | Cartagena Del Chaira | GENSA | 24437339433 | 1.52 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Villas de San Pablo | Atlantico | Atlantico | GECELCA | 41281267500 | 4.35 | 2500
TOTALES |  |  |  | 955641556897 | 39.39 | 31044 | 40 | 65 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reportado Usuarios
Proyecto | Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversion | Potencia a Instalar MWp | Usuarios Totales | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | 30/08/2026 | 5/09/2026 | 10/09/2026
Nuqui | Chocó | Nuqui | DISPAC | 79316865070 | 4 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bahia Solano | Chocó | Bahia Solano | GENSA | 83008042889 | 3 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maicao Y Albania | La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | 322709746890 | 11.73 | 10664 | 0 | 0 | 80 | 240 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1200 | 1350 | 2150 | 2950 | 3750 | 4550 | 5350 | 6150 | 6950 | 7750 | 8550 | 9350 | 9800 | 10230 | 10664
Norte De Santander | Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | 121589085878 | 4.16 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 160 | 160 | 160 | 352 | 544 | 736 | 976 | 1168 | 1360 | 1600 | 1792 | 2032 | 2224 | 2464 | 2656 | 2856 | 3056 | 3306 | 3783
Ricaurte | Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | 27742028640 | 0.95 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 84 | 84 | 144 | 232 | 342 | 430 | 518 | 628 | 716 | 862
Santa Marta | Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | 51087244522 | 1.74 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120 | 208 | 296 | 416 | 512 | 512 | 624 | 728 | 863 | 983 | 1103 | 1253 | 1333 | 1581
Santander 11 Municipios | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | 37573918087 | 1.27 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 76 | 124 | 194 | 258 | 258 | 322 | 410 | 520 | 608 | 696 | 806 | 894 | 1158
Santander - Guaca | Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | 4402514558 | 0.19 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | 60 | 90 | 114 | 114 | 154
La Uribe | Meta | La Uribe | GENSA | 31420264769 | 1.21 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Becerril | Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | 18447808737 | 0.76 | 623 | 60 | 120 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 430 | 460 | 500 | 530 | 560 | 580 | 600 | 610 | 623 | 623
Curumani | Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | 18114661005 | 0.76 | 624 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 125 | 230 | 270 | 350 | 440 | 510 | 550 | 590 | 620 | 624 | 624 | 624
Uribia | La Guajira | Uribia | GENSA | 30713269905 | 1.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Miguel | Putumayo | San Miguel | GENSA | 6880380834 | 0.31 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valle Del Guamuez | Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | 22802905997 | 0.72 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Villa Garzon | Putumayo | Villa Garzon | GENSA | 9349545113 | 0.42 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puerto Guzman | Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | 24764667070 | 1.1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cartagena Del Chaira | Caquetá | Cartagena Del Chaira | GENSA | 24437339433 | 1.52 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Villas de San Pablo | Atlantico | Atlantico | GECELCA | 41281267500 | 4.35 | 2500
TOTALES |  |  |  | 955641556897 | 39.39 | 31044 | 60 | 120 | 260 | 540 | 750 | 944 | 1315 | 1756 | 2060 | 2518 | 3220 | 3752 | 4440 | 5666 | 7063 | 8365 | 9714 | 11076 | 11125 | 12775 | 10214 | 11206 | 12206 | 12856 | 13536 | 14447

## Reportado Potencia
Proyecto | Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversion | Potencia a Instalar MWp | Usuarios Totales | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 14/06/2026 | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026
Nuqui | Chocó | Nuqui | DISPAC | 79316865070 | 4 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bahia Solano | Chocó | Bahia Solano | GENSA | 83008042889 | 3 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maicao Y Albania | La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | 322709746890 | 11.73 | 10664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norte De Santander | Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | 121589085878 | 4.16 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricaurte | Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | 27742028640 | 0.95 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santa Marta | Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | 51087244522 | 1.74 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santander 11 Municipios | Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | 37573918087 | 1.27 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santander - Guaca | Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | 4402514558 | 0.19 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Uribe | Meta | La Uribe | GENSA | 31420264769 | 1.21 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Becerril | Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | 18447808737 | 0.76 | 623 | 40 | 65 | 75 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curumani | Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | 18114661005 | 0.76 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uribia | La Guajira | Uribia | GENSA | 30713269905 | 1.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Miguel | Putumayo | San Miguel | GENSA | 6880380834 | 0.31 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valle Del Guamuez | Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | 22802905997 | 0.72 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Villa Garzon | Putumayo | Villa Garzon | GENSA | 9349545113 | 0.42 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puerto Guzman | Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | 24764667070 | 1.1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cartagena Del Chaira | Caquetá | Cartagena Del Chaira | GENSA | 24437339433 | 1.52 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Villas de San Pablo | Atlantico | Atlantico | GECELCA | 41281267500 | 4.35 | 2500
TOTALES |  |  |  | 955641556897 | 39.39 | 31044 | 40 | 65 | 75 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento Diario
DATOS GENERALES | [5 empty] | MAYO | [29 empty] | JUNIO | [30 empty] | JULIO
CONTRATISTA | PROYECTO | EJECUTADO MAYO | EJECUTADO JUNIO | EJECUTADO JULIO | EJECUTADO AGOSTO | time axis 2026-05-01 to 2026-08-15
Electrocaqueta | Becerril | 180 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01: 23; 2026-05-07: 157
Electrocaqueta | Curumaní | 0 | 0 | 0 | 0
Electrocaqueta | Santa Marta | 0 | 0 | 0 | 0
Electrocaqueta | Santander | 0 | 0 | 0 | 0
Electrocaqueta | Guaca | 0 | 0 | 0 | 0
Electrocaqueta | Nariño | 0 | 0 | 0 | 0
Electrocaqueta | Norte de Santander | 0 | 0 | 0 | 0
Dispac | Maicao y Albania | 0 | 0 | 0 | 0
Gensa | Cartagena del Chaiira | 0 | 0 | 0 | 0
Gensa | La Uribe | 0 | 0 | 0 | 0
Gensa | Uribia | 0 | 0 | 0 | 0
Gensa | San Miguel, Valle del Guamuez,Villa Garzon,Puerto Guzman | 0 | 0 | 0 | 0
Gecelca | Villas de San Pablo | 12 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-07: 12
IPSE | MANAURE | 0 | 0 | 0 | 0
IPSE | ARGELIA, PATÍA, PIENDAMÓ, TUNÍA, SOTARÁ | 0 | 0 | 0 | 0
IPSE | GUAPI | 0 | 0 | 0 | 0
IPSE | LOPEZ DE MICAY | 0 | 0 | 0 | 0
IPSE | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0
IPSE | LA PRIMAVERA | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Florencia | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Vista Hermosa (235 kWp) | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | La Uribe (30 kWp) | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Vista Hermosa (1.000 kWp) | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Arauquita (1.000 kWp) | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Agrado | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Chaparral | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Beltrán | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Barrancabermeja | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Villa de Leyva | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Tibú | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Jagua de Ibirico (2) | 0 | 0 | 0 | 0
FENOGE | Riohacha | 0 | 0 | 0 | 0

## Curva S_GECELCA (hidden)
Total usuarios | 2500 | Curva S proyectada - GECELCA
Meta 20% | 500
Inicio constructivo | 2026-05-01
Fecha meta | 2026-05-20
| PROYECTADO |  | EJECUTADO
Fecha | Usuarios Planeados Acumulados | Usuarios | Usuarios Ejecutados Acumulados | Usuarios
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-02 | 62 | 62 | 1 | 1
2026-05-03 | 84 | 22 | 3 | 2
2026-05-04 | 108 | 24 | 6 | 3
2026-05-05 | 134 | 26 | 10 | 4
2026-05-06 | 162 | 28 | 12 | 2
2026-05-07 | 192 | 30
2026-05-08 | 222 | 30
2026-05-09 | 252 | 30
2026-05-10 | 284 | 32
2026-05-11 | 316 | 32
2026-05-12 | 348 | 32
2026-05-13 | 380 | 32
2026-05-14 | 412 | 32
2026-05-15 | 442 | 30
2026-05-16 | 458 | 16
2026-05-17 | 474 | 16
2026-05-18 | 490 | 16
2026-05-19 | 506 | 16
2026-05-20 | 512 | 6

## Curva S_Becerril (hidden)
64.21%
Total usuarios | 623 | Curva S proyectada - BECERRIL
Meta 64% ( 11 Jun) | 400
Inicio constructivo | 2026-05-01
Fecha meta | 2026-05-20
| PROYECTADO |  | EJECUTADO
Fecha | Usuarios Planeados Acumulados | Usuarios | Usuarios Ejecutados Acumulados | Usuarios
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-02 | 8 | 8 | 4 | 4
2026-05-03 | 20 | 12 | 12 | 8
2026-05-04 | 33 | 13 | 23 | 11
2026-05-05 | 45 | 12 | 46 | 23
2026-05-06 | 59 | 14 | 68 | 22
2026-05-07 | 74 | 15 | 103 | 35
2026-05-08 | 86 | 12 | 137 | 34
2026-05-09 | 98 | 12 | 180 | 43
2026-05-10 | 110 | 12
2026-05-11 | 118 | 8
2026-05-12 | 127 | 9
2026-05-13 | 139 | 12
2026-05-14 | 145 | 6
2026-05-15 | 151 | 6
2026-05-16 | 161 | 10
2026-05-17 | 173 | 12
2026-05-18 | 181 | 8
2026-05-19 | 190 | 9
2026-05-20 | 200 | 10
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25